## Blad1
Sprint Burndown Chart
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | time axis 2023-08-28 to 2023-10-30
Day 0 | time axis 2023-08-28 to 2023-10-30
1 | Index webpagina | 1 | bar: 2023-08-28
2 | Inlog Venster | 0.5 | 2023-08-29: 0.5
3 | Registratie Venster | 0.5 | 2023-08-29: 0.5
4 | Klant Omgeving | 1 | 2023-09-28: 1; 2023-09-29: -1; 2023-10-15: 1; 2023-10-16: -0.5; 2023-10-22: 0.5
5 | Admin Omgeving | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-15
6 | Tabellen Overzicht | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-09-30
7 | Create Klant (Signup) | 2 | 2023-09-29: 1; 2023-09-30: -1; 2023-10-02: 1; 2023-10-03: -1; 2023-10-04: 1; 2023-10-05: -1; 2023-10-06: 2
8 | Read Klant (Login) | 2 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-10
9 | Update Klant | 2 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-12
10 | Delete Klant | 2 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-12
11 | Pincode Login (GPS) | 1 | 2023-10-23: 0.5
12 | Navigatie Scherm | 2 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-02
13 | Functie: Uitloggen | 0.5 | 2023-10-03: 0.5; 2023-10-14: -0.5
14 | Zoeken op Coordinaten | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-10
15 | GPS-Navigatie | 0.5 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-10
16 | Create Restaurant | 2 | 2023-10-04: 2
17 | Read Restaurant | 2 | 2023-10-15: 2
18 | Update Restaurant | 2
19 | Delete Restaurant | 2
20 | Search Restaurant | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-23
21 | MySQL Database+ | 2 | bar: 2023-08-28 to 2023-09-25
22 | Create Tochten | 2 | 2023-10-24: 2
23 | Read Tochten | 2 | 2023-10-09: 2
24 | Update Tochten | 2 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-24
25 | Delete Tochten | 2 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-24
26 | Create Tracker | 2
27 | Read Tracker | 2 | 2023-10-09: 2
28 | Update Tracker | 2
29 | Delete Tracker | 2
30 | Create Herberg | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-07
31 | Read Herberg | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-07
32 | Update Herberg | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-07
33 | Delete Herberg | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-07
34 | Create Boeking | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-24
35 | Read Boeking | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-15
36 | Update Boeking | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-24
37 | Delete Boeking | 1 | 2023-10-24: 0.5
38 | Create Statussen | 1
39 | Read Statussen | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-15
40 | Update Statussen | 1
41 | Delete Statussen | 1
42 | Formulieren | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-09-18
43 | Wireframes | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-02
44 | Class Diagram | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-01
45 | Entity Relation Diagram | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-02
46 | Definition of Fun | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-09-28
47 | Overige Documentatie | 1
48 | Burndown Chart | 1 | bar: 2023-08-28 to 2023-10-02
Remaining Effort |  | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 62 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 55 | 50 | 50.5 | 47.5 | 47.5 | 46.5 | 42.5 | 42.5 | 33.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33 | 27 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27 | 23.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Ideal Trend |  | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Done
In Progress
On Hold...